Registro de Direcionamento do Projeto
Demografia e Previdência Social

Arquitetura Medalhão • IBGE + AEPS • Situação atual e próximos passos

Este documento registra o ponto atual do projeto, as decisões tomadas e a linha de análise definida. Ele também serve como base para apresentar à professora e à colega de grupo onde o trabalho está, por que as novas bases históricas foram incorporadas e quais análises pretendemos desenvolver.

# 1. Pergunta central e propósito do projeto

O projeto busca investigar como as transformações demográficas brasileiras podem aumentar, ao longo das próximas décadas, a pressão sobre o sistema previdenciário. A hipótese de trabalho parte de tendências que serão verificadas nos dados: envelhecimento da população, aumento da longevidade, redução relativa da população em idade ativa e queda da fecundidade.

O objetivo não é afirmar que a Previdência Social deixará de pagar benefícios, que irá “quebrar” ou determinar quanto uma aposentadoria futura pagará. O objetivo é identificar tendências, relações e possíveis pressões que justifiquem uma discussão sobre a dependência exclusiva da aposentadoria pública no planejamento financeiro de longo prazo.

Como aplicação final, o trabalho pretende mostrar por que pode ser relevante pensar, desde mais cedo, em planejamento financeiro e formação de patrimônio como complemento de renda futura, sem tratar investimento privado como substituto obrigatório da Previdência.

# 2. Limite da conclusão

As bases escolhidas permitem estudar tendências demográficas e previdenciárias, mas não permitem, isoladamente, provar a sustentabilidade financeira do RGPS. Uma análise atuarial exigiria incorporar receitas, despesas, regras previdenciárias, mercado de trabalho, formalização, produtividade, emprego, inflação, crescimento econômico e outras hipóteses.

Portanto, a linguagem do projeto será de evidência e perspectiva: “os dados indicam”, “a tendência observada sugere”, “as projeções demográficas apontam” e “esse cenário pode aumentar a pressão”, evitando afirmações determinísticas.

# 3. Bases de dados definidas

| Fonte | Período | Conteúdo principal | Função no projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| IBGE – Grupos etários | 2000–2070 | População total; 0–14; 15–64; 60+; 65+; 80+ e proporções. | Histórico e projeções da estrutura etária. |
| IBGE – Indicadores | 2000–2070 | Crescimento; expectativa de vida; fecundidade; dependência; envelhecimento; idade média/mediana. | Explicar a transição demográfica. |
| AEPS – Contribuintes, tabela 5.1 | 2003–2023 | Quantidade de contribuintes pessoas físicas, trabalhadores empregados e outros contribuintes. | Série histórica do universo de contribuintes. |
| AEPS – Benefícios, tabela 1.10 | 2005–2023 | Benefícios emitidos; RGPS; previdenciários; aposentadorias e espécies. | Série histórica dos benefícios/aposentadorias. |
| AEPS – Contribuintes 32.3 | 2022–2024 | Número médio mensal de contribuintes por faixa etária e sexo. | Fonte complementar recente e detalhada. |

Decisão metodológica importante: a tabela histórica 5.1 (“Quantidade de contribuintes pessoas físicas”) e a tabela 32.3 (“Número médio mensal de contribuintes pessoas físicas”) não serão unidas como se fossem a mesma métrica. Elas possuem conceitos diferentes e terão funções analíticas distintas.

# 4. O que já foi construído

Camada Bronze concluída para as três fontes inicialmente utilizadas, preservando os dados de origem.

Camada Silver concluída para grupos etários, indicadores demográficos e contribuintes 2022–2024.

Nas bases do IBGE, foram selecionadas 15 variáveis relevantes, padronizados os nomes das colunas e verificados valores ausentes e duplicidades.

Na base AEPS 2022–2024, o cabeçalho foi reorganizado, as faixas etárias foram preenchidas, os tipos numéricos foram corrigidos e a consistência entre total e sexo foi analisada.

A validação final da Silver confirmou arquivos tratados com dimensões: grupos etários (2.343 × 15), indicadores (2.343 × 15) e contribuintes (42 × 6).

A camada Gold foi iniciada e as janelas temporais foram verificadas: IBGE 2000–2070 e AEPS detalhado 2022–2024.

Após identificar a limitação temporal do AEPS 2022–2024, foram localizadas as séries históricas oficiais do Suplemento Histórico AEPS 2023.

# 5. Descoberta que redefine o alcance do projeto

A principal evolução recente foi encontrar séries previdenciárias históricas suficientemente longas para comparar o comportamento real da Previdência com as transformações demográficas. Isso evita construir uma interpretação de longo prazo a partir de apenas três anos.

A tabela AEPS 5.1 fornece contribuintes de 2003 a 2023. A tabela AEPS 1.10 fornece benefícios emitidos de 2005 a 2023 e separa explicitamente as aposentadorias, incluindo categorias como tempo de contribuição, idade e invalidez. Assim, passamos a ter cerca de duas décadas de histórico previdenciário para dialogar com a série demográfica do IBGE.

# 6. Linha analítica planejada

O trabalho será construído em três movimentos. Primeiro, observar o passado: como população, estrutura etária, contribuintes e aposentadorias evoluíram nas últimas duas décadas. Segundo, relacionar essas séries sem confundir correlação com causalidade. Terceiro, utilizar as projeções demográficas do IBGE até 2070 para discutir como o contexto futuro pode alterar a relação entre população potencialmente ativa e população idosa.

Entre as análises previstas estão:

evolução da população 15–64, 60+, 65+ e 80+;

evolução da fecundidade, expectativa de vida e índice de envelhecimento;

evolução histórica da quantidade de contribuintes pessoas físicas;

evolução histórica dos benefícios previdenciários e das aposentadorias;

comparação temporal entre crescimento de contribuintes e crescimento de aposentadorias;

construção exploratória de uma relação contribuintes/aposentadorias, claramente identificada como indicador analítico do projeto, e não como indicador atuarial oficial;

comparação das tendências previdenciárias observadas com as projeções demográficas até 2070.

# 7. Interpretação que pretendemos testar

A narrativa não será construída antecipando a conclusão. Os dados poderão confirmar ou contrariar a hipótese inicial. Se a população idosa crescer, a população em idade ativa perder participação, a fecundidade cair e a relação entre contribuintes e aposentadorias se tornar menos favorável, teremos evidências de um cenário demográfico potencialmente mais desafiador para a Previdência.

Por outro lado, a quantidade de contribuintes não depende apenas da demografia. Formalização, participação no mercado de trabalho, emprego e regras previdenciárias podem modificar essa trajetória. Essa distinção será mantida durante toda a análise.

# 8. Próximos passos técnicos

1. Adicionar 23SH5_01.xlsx e 23SH1_10.xlsx à pasta dados/origem.

2. Registrar as novas fontes no notebook e incorporá-las à camada Bronze sem alterar os arquivos originais.

3. Tratar e padronizar as séries históricas na Silver, preservando conceitos e notas metodológicas.

4. Consolidar na Gold tabelas analíticas anuais compatíveis para o período comum das fontes.

5. Construir indicadores, gráficos e comparações históricas.

6. Usar as projeções do IBGE para desenvolver os cenários demográficos de longo prazo.

7. Redigir as conclusões com as limitações metodológicas explícitas e preparar a apresentação final.

# 9. Ponto atual e direcionamento do projeto

Nosso projeto começou com a ideia de investigar se o envelhecimento da população brasileira pode tornar o cenário previdenciário mais desafiador no futuro. Inicialmente, tínhamos dados detalhados de contribuintes apenas de 2022 a 2024, período considerado curto para analisar uma tendência de longo prazo. Por isso, buscamos séries históricas oficiais e encontramos no AEPS dados de contribuintes desde 2003 e de benefícios desde 2005, incluindo aposentadorias.

Com isso, conseguimos comparar cerca de vinte anos de comportamento previdenciário com os dados demográficos do IBGE e, posteriormente, analisar as projeções populacionais até 2070. O objetivo não é afirmar que a Previdência irá se tornar insustentável, mas verificar o que os dados realmente indicam e quais pressões demográficas e previdenciárias podem surgir ao longo das próximas décadas.

Neste momento, o escopo analítico central está definido. A próxima etapa será integrar as séries históricas do AEPS ao pipeline já desenvolvido e verificar até onde o conjunto de dados selecionado permite responder à nossa pergunta de pesquisa. A partir dessas evidências, pretendemos também discutir a importância do planejamento financeiro de longo prazo e da construção de fontes complementares de renda para a aposentadoria, reduzindo a dependência exclusiva de uma única fonte de renda no futuro.